附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：         幼师、幼儿体检

项目单位：       岳阳楼区妇幼保健院

主管部门：       岳阳楼区卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 5 月 13日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 段海燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 13975037570 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区妇幼保健院 |  |  |  |  | 邮 编 | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 50 |  | 实际到位资金 （万元） | 125.94 |  | 实际支出 （万元） |  | 125.94 | 结余 （万元） |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |
| 区财政 |  | 50 |  | 区财政 | 125.94 |  | 区财政 |  | 125.94 | 区财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 付幼师体检费 |  |  |  | 162975 | 10月4号 |  |  |  | 21.01-21.06费用 |  |  |  |
| 付幼儿体检费 |  |  |  | 380600 | 10月5号 |  |  |  | 21.01-21.06费用 |  |  |  |
| 付幼师体检费 |  |  |  | 170970 | 12月64号 |  |  |  | 21.07-21.11费用 |  |  |  |
| 付幼儿体检费 |  |  |  | 544830 | 12月65号 |  |  |  | 21.07-21.11费用 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1259375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 幼师体检2800人 幼儿体检 9000 人 |  |  |  |  |  |  | 实际体检2715人 实际体检 8495 人 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 幼师体检完成人数 |  |  | 2800 |  |  | 2715 |  |
|  |  |  |  |  | 幼儿体检完成人数 |  |  | 9000 |  |  | 8495 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 幼师生殖道感染人数 |  |  | 182 |  |  | 182 |  |
|  |  |  |  |  | 幼师内外科疾病人数 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  | 幼儿贫血及生长异常人数 |  |  | 939 |  |  | 939 |  |
|  |  |  |  |  | 幼儿视力异常人数 |  |  | 988 |  |  | 988 |  |
|  |  |  |  |  | 幼儿龋齿人数 |  |  | 3250 |  |  | 3250 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 幼师年度完成 |  |  | 2800 |  |  | 2715 |  |
|  |  |  |  |  | 幼儿年度完成 |  |  | 9000 |  |  | 8495 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 幼师体检成本 |  |  | 123/人 |  |  | 123/人 |  |
|  |  |  |  |  | 幼儿体检成本 |  |  | 110/人 |  |  | 110/人 |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 提高托幼机构从业人员健康，减轻幼师负担 |  |  | 免费检查 |  |  | 免费检查 |  |
|  |  |  |  |  | 做好幼儿园新生体检，减轻家长经济负担 |  |  | 免费检查 |  |  | 免费检查 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 提高托幼机构从业人员健康，保障幼儿健康 |  |  | 已保障 |  |  | 已保障 |  |
|  |  |  |  |  | 保证入园幼儿身体健康防治传染病流行 |  |  | 已保障 |  |  | 已保障 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% |  |  | 96% |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |  |  |  |
| 李继红 |  |  | 副院长 |  |  | 楼区妇幼保健院 |  |  | 李继红 |  |  |  |
| 殷敬勋 |  |  | 副院长 |  |  | 楼区妇幼保健院 |  |  | 殷敬勋 |  |  |  |
| 郭奕 |  |  | 保健科长 |  |  | 楼区妇幼保健院 |  |  | 郭奕 |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 优秀 2022 年 5 月 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：段海燕                联系电话：13975037570

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 全区托幼机构共有207所幼儿园，其中公办幼儿园69所，民办幼儿园138所。幼师2800人，已体检2715人，体检率96%，新入园儿童 9000 人，已体检 8495 人，体检率 94.4 %。 （二）项目资金使用及管理情况 本年共收到项目资金125.94万元，其中拨入预算内项目资金50万元，拨入调整项目资金75.94万元。截至2021年底，共支付项目费用125.94万元，其中：2021年幼师体检费33.39万元，2021年幼儿体检费92.54万元。资金主要用于：提供全区托幼机构的幼师及新入园儿童的免费体检、健康教育及工作督导。 项目经费严格按照财政专项资金管理办法和相关政策法规进行会计核算工作，保质保量完成项目工作任务，从申请、审核、审批都按程序操作，无违规情况。专项资金统一管理，专款专用，无浪费、挤占、挪用等行为。 （三）项目组织实施情况 为了让托幼机构卫生保健管理工作步入制度化、规范化的轨道，更好的保障托幼机构的教职工及新入园儿童健康体检，今年严格执行新冠疫情常态化防控要求，体检中心层层把关落实到位，为认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《托幼所幼儿园卫生保健管理办法》，全面保障政策性托幼机构教职员及入托入学儿童身体健康，根据卫健委、教育部第76号文件精神，岳阳楼区自2021年1月1日为辖区内托幼机构新入园儿童及教职工作人员免费开展健康体检，区妇幼保健院成立专门科室按照常态化规定对全区各托幼机构通过妇幼保健院公众号预约进行教职工健康体检及发放健康证，对体检合格的新入园儿童发放入园体检合格证明。 （四）综合评价情况及评价结论 参加体检的2715名教师中有208名教师分别患有不同疾患，其中外阴阴道假丝酵母菌病182人，窦性心律不齐8人，高血压18人，进行了治疗及追踪询访。为了保证健康体检结论和指导建议的准确反馈，我院专门设置体检中心，安排了两名主治医师负责撰写体检结论和综合评价及健康指导建议，对合格者均在六个工作日内办理了健康证，并根据存在的问题提出预防保健措施，让每个受检者都能享受到健康咨询和健康指导，问题较为严重者与需要及时复查和治疗者也已直接电话告知，对患有传染性疾病的幼师暂停发放健康证明书，严格按照《中华人民共和国母婴保健法》和《托幼所幼儿园卫生保健管理办法》实施要求其离岗治愈后复查合格方可上岗。 年度内共对8495 名新入园儿童进行了免费体检，其中发现患有龋齿儿 童3250人，患病率38.25 %；贫血儿童503 人，患病率5.92 % ；生长发育落后儿童 436 人，患病率5.13 %；肥胖儿童 12 人，患病率0.14 %；视力筛查发现异常儿童 988 人，患病率 11.77 %；患咽喉炎 11人，患病率0.13 %；患上感 15 人，患病率 0.18 % 。楼区妇幼儿童保健科门诊医生针对以上体检异常的儿童均向儿童家长进行了保健指导，对儿童进行针对治疗及转诊，并将体检情况数据统计后向区教育局进行反馈。 （五）项目主要绩效情况分析 全年幼师健康体检2715人，体检费约333945元（123元/人 *2715人），按照目标数据进行分月完成。全年新入园儿童的健康体检8495 人，体检费934450万（ 110 元/人*8495 人） （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要经验及做法 通过对辖区内新入园儿童进行健康督导评估，要求所有园长督促新生及时完成入园体检。指导家长分片区按时间在公众号进行预约，有序进行体检。对部分存在问题的幼儿进行相对应的进一步检查明确诊断。 2、存在问题 通过对本轮幼师体检情况分析，我区免费托幼机构幼师体检工作存在以下问题，一是部分托幼机构负责人对体检缺乏足够重视，忽视教师健康状况，仅凭教师资格证上岗；二是教师的健康状况堪忧，个别教师还患有传染疾病，严重威胁幼儿的身体健康。 通过对新入园儿童体检情况分析，我区新入园儿童免费体检存在以下问题，一是托幼机构负责人对幼儿体检工作不够重视，未强制要求必须持体检合格证明方能入园，二是部分幼儿在社区卫生服务中心体检，未按要求进行相关必须项目检查，三是幼儿家长依从性不高，不配合园所完成体检工作。 3、工作建议 提高认识、强化责任，各托幼机构主要负责人充分认识到做好卫生保健工作的重要性和紧迫性，切实建立健全符合规范要求和卫生保健工作制度，对未持有健康证明的教职工组织体检，并要求所有的新入园儿童必须完成免费体检工作，切实担起卫生保健工作的义务和法定职责。 完善制度，加强督导，各托幼机构必须落实教职工一年一度的健康体检制度，凭合格健康证明方可上岗，园所凭新生入园体检合格报告方可入园，排除传染病爆发隐患，定期接受辖区卫生指导机构的卫生保健督导。 加大宣传与培训，定期对托幼机构开展卫生保健知识培训，加强传染病的管理，落实每日消毒工作，保障幼儿身心健康。合理安排膳食，做好幼儿晨检午检，对患有传染病的教职工及幼儿要及时建议离校（园）治疗，规范岳阳楼区托幼机构卫生保健各项措施的实施。

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4.8 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 2.8 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99.6 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。