2022年岳阳市岳阳楼区学校

临聘教师代课经费项目绩效评价报告

- 委托单位：岳阳市岳阳楼区财政局

- 主管单位：岳阳市岳阳楼区教育局

评价单位：中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年9月

| - 一、项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 业务负责人 | 岳阳楼区教育局 王智超 |  | 联系电话 | 18153306886 |  |
| 单位地址 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖路附近 |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 项目类型 | 公益性和公共基础设施建设□ 保护和改善生态环境□ 促进欠发达地区经济和社会发展☑科技进步和高新技术产业化□ 其他□ |  |  |  |  |
| 项目支出 | 1043.42万元 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 项目总投入 | 1102.50万元 |  | 其中： 财政资金 | 1102.50万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |
| 评价机构 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 | 89.00 |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 | 良 |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 |  | 签字 |
| 肖平 | 工商管理 | 注册咨询工程师 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 凌莉 | 会计学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 邓荣强 | 财政学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 汤慧兰 | 财政学 | 分析顾问 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 康莉 | 会计学 | 分析助理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 中介机构负责人（签字）： |  | 评价组负责人（签字）： |  |  |  |
|  | （公章） |  |  | （公章） |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |

目  录

一、基本背景	1

二、资金使用及管理情况	2

（一）分配标准	2

（二）核准临聘老师数计算方法	2

（三）资金使用	3

（四）抽查结果	7

三、绩效评价工作情况	9

（一）评价方法、指标体系和评分定级	9

（二）绩效评价过程	9

四、预算支出主要绩效及评价结论	12

五、预算支出绩效情况	12

（一）决策绩效分析	12

（二）过程绩效分析	13

（三）产出绩效分析	13

（四）效益绩效分析	14

六、主要经验——“青蓝工程”师徒结对工作	15

七、存在的问题及原因分析	16

（一）绩效意识不足	16

（二）资金使用不规范	16

（三）代课老师工资待遇较低，稳定性不高	16

（四）城镇化进程中形成的教师区域性超编、缺编问题共存	17

八、有关建议	17

（一）加强绩效意识培训管理	17

（二）调整财政资金下发时间	18

（三）完善临聘老师管理规范，提升临聘老师稳定性	18

（四）统筹提高教师编制效益	19

九、其他需要说明的问题	19

附件：	20

附件一：2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价问卷调查	21

附件二：2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价指标表	25

2022年岳阳市岳阳楼区学校临聘教师

代课经费项目绩效评价报告

根据《湖南省预算绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）以及《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）有关规定，2023年7月20日，受岳阳楼区财政局委托，我公司对岳阳楼区2022年学校临聘老师代课经费项目开展绩效评价，从决策、管理、产出、效果四个方面对项目绩效进行评价，旨在引导岳阳楼区教育局提升临聘老师代课经费使用效率，有效缓解楼区师资力量不足的同时，推动代课老师管理有进一步的发展。

# 一、基本背景

- 教育是国家振兴和社会进步的基石，教师在教育过程中则占据着主导地位，对学生的学业成绩和身心发展起到至关重要的影响。受限于我国经济发展水平及区域间发展水平的差异。为满足地方教育对师资的需要，故衍生出临聘教师这一教师群体。

- 由于面临长期结构性缺编：随着教学改革的深化，中小学要开齐开足各学科课程，就要满足所有学科教师充足。但编制规定的生师比、班师比标准是一种总量配备标准，不是学科配备标准，这就导致学校规模越大，各学科教师配备越好，而小规模学校显然很难满足学科师资需求，一些学校音体美教师临时短缺，要开齐课程只能使用临聘教师；刚性缺编：教师退出机制的不完善，在一些中小学存在在编教师无法胜任教学工作的实际情况，如产假、长期病假等情况，造成教师实际短缺。2022年岳阳楼区共计65所中小学，为了保证学校教育教学秩序正常运转，岳阳楼区财政统一安排42所中小学代课教师经费，用以解决临时聘用教师基本工资待遇问题。

# 二、资金使用及管理情况

## （一）分配标准

- 2022年春季临聘教师代课经费补贴标准为核准临聘教师2万元每人每期；2022年秋季临聘教师代课经费补贴标准为2000学生以上的学校核准临聘教师1万元每人每期、1000-2000学生的学校核准临聘教师1.5万元每人每期、1000学生以下的学校核准临聘教师2万元每人每期。其中学校结构性缺编情况突出、学校存在实际运转困难的，进行2-3万元适当补贴。

## （二）核准临聘老师数计算方法

- 1.应配编制数：采用师生比测算以及班师比测算相结合，就高选取应配编制数。师生比：小学师生比1：19，即19名学生应配备1名老师、初中师生比1：13.5、高中师生比1：12.5。班师比：100名学生以下学校班师比1：1.7，即一个班级应配备1.7名老师、其余学校小学班师比1：2.5、初中班师比1：3.5、高中班师比1：4。

- 2.在岗教师数：在岗教师数=在编老师-重病-产假-借出+借入。

- 3.核准临聘老师数：核准临聘老师数=应配编制数-在岗教师数+结构性缺编数。

- 通过调查工作组核定发现：岳阳楼区教育局在测算核准临聘老师数时未将结构性缺编数计入，这就导致部分学校实有临聘人员超核准临聘人员数量，由学校自行支付该超出部分人员工资，此举能有效倒逼限制学校临聘老师数量，最大程度减少财政资金浪费。

## 资金使用

- 1.岳阳楼区65所中小学整体情况

- 2022年岳阳楼区共有65所中小学，其中上学期班级数为1636个，学生为76843人，在岗在编老师数为4802，核准临聘教师数268人，实有临聘教师人数590人，代课老师占总老师10.94%；下学期班级数为1691个，学生为79584人，在岗在编老师数为4892，核准临聘教师数370人，实有临聘教师人数627人，临聘老师占总老师11.36%。如下表所示：

表1：2022年岳阳楼区65所中小学临聘教师总情况表

| 学期 | 班级数 | 学生数 | 在岗在编老师数 | 核准临聘教师数 | 实有临聘 教师人数 | 临聘老师占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上学期 | 1636 | 76843 | 4802 | 268 | 590 | 10.94% |
| 下学期 | 1691 | 79584 | 4892 | 370 | 627 | 11.36% |

由表1可以看出岳阳楼区2022年入学人数增加，学校整体规模扩大，临聘老师占比进一步增加，占据了整个教师

团队的10%以上，有效缓解了楼区师资力量紧张的问题。

- 2.财政拨款的42所学校基本情况

- 2022年岳阳楼区上下学期财政共拨款42所中小学临聘老师代课经费1,102.50万元，当年全部拨付到位，2022年共使用1,043.42万元，结余59.08万元，资金使用率为94.64%，结余资金年底全部收归财政，考虑实际情况部分资金于2023年初进行结转。其中上学期核准临聘老师数量为268人，拨付585万元，使用了583.54万元，结余1.46万元，资金使用率为99.75%，实际临聘老师518人；下学期核准临聘老师数量为364人，拨付517.5万元，使用了459.88万元，结余57.62万元，资金使用率为88.87%，实际临聘老师568人。

- 由于岳阳楼区教育局在测算核准临聘老师数时未将结构性缺编数计入，导致部分学校实有临聘人员超核准临聘人员数量，所产生的超支费用由学校资金自付，结合实际考虑，各校实有临聘教师人数与应聘教师人数相近，各校具体情况如下表所示：

表2：2022年岳阳楼区财政拨款42所中小学临聘教师总情况表

| 序号 | 学期 | 类型 | 单位 | 班级数 | 学生数 | 应配 | 在编在岗人数 | 核准临聘 教师数 | 实有临聘 教师人数 | 上下学期资金使用情况（单位：万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下达资金 | 使用资金 | 结余资金 |
| 合计 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1,102.50 | 1,043.42 | 59.08 |
| 上学期合计 |  |  |  | 1273 | 51076 | 3524 | 3433 | 268 | 518 | 585.00 | 583.54 | 1.46 |
| 下学期合计 |  |  |  | 1285 | 61346 | 3765 | 3402 | 364 | 568 | 517.50 | 459.88 | 57.62 |
| 1 | 上学期 | 小学 | 白杨坡小学 | 70 | 3492 | 184 | 174 | 10 | 25 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 1 | 下学期 | 小学 | 白杨坡小学 | 74 | 3738 | 197 | 178 | 19 | 32 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2 | 上学期 | 小学 | 滨湖小学 | 9 | 351 | 18 | 18 | 0 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | 下学期 | 小学 | 滨湖小学 | 10 | 411 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10.00 | 7.42 | 2.58 |
| 3 | 上学期 | 小学 | 蔡家小学 | 13 | 530 | 28 | 24 | 4 | 7 | 8.00 | 7.96 | 0.04 |
| 3 | 下学期 | 小学 | 蔡家小学 | 13 | 484 | 32 | 20 | 12 | 10 | 24.00 | 21.60 | 2.40 |
| 4 | 上学期 | 小学 | 长动小学 | 21 | 947 | 50 | 39 | 11 | 13 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 4 | 下学期 | 小学 | 长动小学 | 22 | 985 | 55 | 41 | 14 | 12 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 5 | 上学期 | 小学 | 朝阳小学 | 75 | 3867 | 204 | 199 | 5 | 21 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 5 | 下学期 | 小学 | 朝阳小学 | 76 | 3901 | 205 | 193 | 12 | 26 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 6 | 上学期 | 小学 | 城陵矶小学 | 10 | 360 | 19 | 28 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 6 | 下学期 | 小学 | 城陵矶小学 | 10 | 354 | 25 | 22 | 3 | 4 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 7 | 上学期 | 小学 | 东方红小学 | 84 | 4221 | 222 | 187 | 35 | 56 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 7 | 下学期 | 小学 | 东方红小学 | 88 | 4377 | 230 | 193 | 37 | 55 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 8 | 上学期 | 小学 | 东升小学 | 96 | 4791 | 252 | 228 | 24 | 33 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 8 | 下学期 | 小学 | 东升小学 | 99 | 4926 | 259 |  | 31 | 38 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 9 | 下学期 | 小学 | 枫桥湖学校 | 12 | 513 | 30 | 29 | 1 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 9 | 上学期 | 小学 | 枫桥湖学校 | 12 | 504 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 上学期 | 小学 | 枫树小学 | 39 | 1784 | 94 | 85 | 9 | 14 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 10 | 下学期 | 小学 | 枫树小学 | 40 | 1752 | 100 | 81 | 19 | 20 | 30.50 | 25.90 | 4.60 |
| 11 | 上学期 | 初中 | 红日学校 | 3 | 97 | 7 | 40 | 0 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 11 | 下学期 | 小学 | 红日学校 | 12 | 460 | 30 | 25 | 5 | 7 | 10.00 | 9.99 | 0.01 |
| 11 | 上学期 | 小学 | 红日学校 | 12 | 455 | 24 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 上学期 | 小学 | 花板桥学校 | 68 | 3376 | 178 | 156 | 22 | 33 | 44.00 | 42.69 | 1.31 |
| 12 | 下学期 | 小学 | 花板桥学校 | 73 | 3686 | 194 | 163 | 31 | 42 | 31.00 | 0.00 | 31.0 |
| 13 | 上学期 | 小学 | 花果畈小学 | 18 | 847 | 45 | 32 | 13 | 10 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 13 | 下学期 | 小学 | 花果畈小学 | 18 | 876 | 46 | 41 | 5 | 10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 14 | 上学期 | 小学 | 康岳小学 | 17 | 762 | 40 | 37 | 3 | 7 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 14 | 下学期 | 小学 | 康岳小学 | 17 | 731 | 43 | 36 | 7 | 8 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 15 | 下学期 | 小学 | 冷水铺小学 | 6 | 117 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 15 | 上学期 | 小学 | 冷水铺小学 | 6 | 122 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 16 | 上学期 | 小学 | 洛王小学 | 36 | 1668 | 58 | 76 | 12 | 24 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 16 | 下学期 | 小学 | 洛王小学 | 36 | 1642 | 90 | 72 | 18 | 25 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 17 | 上学期 | 小学 | 桥西小学 | 9 | 286 | 15 | 22 | 0 | 3 | 2.00 | 1.99 | 0.01 |
| 17 | 下学期 | 小学 | 桥西小学 | 8 | 244 | 20 | 19 | 1 | 4 | 4.00 | 3.83 | 0.17 |
| 18 | 下学期 | 小学 | 望岳小学 | 23 | 1019 | 58 | 39 | 19 | 21 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 18 | 上学期 | 小学 | 望岳小学 | 22 | 1003 | 53 | 36 | 17 | 21 | 34.00 | 33.98 | 0.02 |
| 19 | 上学期 | 小学 | 五里小学 | 14 | 639 | 34 | 31 | 3 | 7 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 19 | 下学期 | 小学 | 五里小学 | 14 | 633 | 35 | 30 | 5 | 6 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
| 20 | 下学期 | 小学 | 新路口小学 | 15 | 696 | 38 | 36 | 2 | 5 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20 | 上学期 | 小学 | 新路口小学 | 14 | 694 | 37 | 35 | 2 | 6 | 6.00 | 5.99 | 0.01 |
| 21 | 上学期 | 小学 | 胥家桥小学 | 7 | 235 | 12 | 20 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21 | 下学期 | 小学 | 胥家桥小学 | 6 | 232 | 15 | 17 | 0 | 5 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22 | 上学期 | 小学 | 旭日小学 | 9 | 251 | 13 | 27 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22 | 下学期 | 小学 | 旭日小学 | 7 | 210 | 18 | 21 | 0 | 3 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23 | 上学期 | 小学 | 学院路小学 | 23 | 1108 | 58 | 56 | 2 | 8 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 23 | 下学期 | 小学 | 学院路小学 | 23 | 1108 | 58 | 51 | 7 | 8 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 24 | 上学期 | 小学 | 岳城小学 | 22 | 1026 | 54 | 49 | 5 | 10 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 24 | 下学期 | 小学 | 岳城小学 | 21 | 976 | 53 |  | 4 | 11 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 25 | 上学期 | 小学 | 岳阳楼小学 | 42 | 2003 | 105 | 100 | 5 | 19 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 25 | 下学期 | 小学 | 岳阳楼小学 | 43 | 2062 | 109 | 104 | 5 | 20 | 8.00 | 7.51 | 0.49 |
| 26 | 上学期 | 小学 | 站东小学 | 24 | 1123 | 59 | 58 | 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 26 | 下学期 | 小学 | 站东小学 | 25 | 1121 | 63 | 57 | 6 | 13 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27 | 上学期 | 小学 | 站前小学 | 40 | 1981 | 104 | 97 | 7 | 23 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 27 | 下学期 | 小学 | 站前小学 | 41 | 2017 | 106 | 90 | 16 | 29 | 9.00 | 8.99 | 0.01 |
| 28 | 上学期 | 初中 | 郭镇中学 | 10 | 457 | 34 | 34 | 0 | 9 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 28 | 下学期 | 初中 | 郭镇中学 | 9 | 396 | 32 | 39 | 0 | 4 | 16.00 | 15.66 | 0.34 |
| 29 | 上学期 | 初中 | 洛王中学 | 16 | 779 | 58 | 61 | 0 | 8 | 4.00 | 3.93 | 0.07 |
| 29 | 下学期 | 初中 | 洛王中学 | 18 | 892 | 66 | 62 | 4 | 9 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 30 | 上学期 | 初中 | 梅溪中学 | 18 | 906 | 67 | 71 | 0 | 5 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30 | 下学期 | 初中 | 梅溪中学 | 21 | 1065 | 79 | 73 | 6 | 10 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 31 | 下学期 | 初中 | 五里中学 | 23 | 1090 | 81 | 124 | 0 | 6 | 3.00 | 2.99 | 0.01 |
| 31 | 上学期 | 初中 | 五里中学 | 23 | 1068 | 79 | 132 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 32 | 上学期 | 初中 | 学院路中学 | 18 | 868 | 64 | 65 | 0 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 32 | 下学期 | 初中 | 学院路中学 | 19 | 947 | 70 | 64 | 6 | 5 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 33 | 上学期 | 高中 | 第五中学 | 24 | 1150 | 92 | 99 | 9 | 7 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 33 | 下学期 | 高中 | 第五中学 | 25 | 1231 | 114 | 111 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 34 | 下学期 | 初中 | 第六中学 | 18 | 836 | 63 | 75 | 0 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34 | 上学期 | 初中 | 第六中学 | 20 | 836 | 62 |  | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 上学期 | 初中 | 第九中学 | 63 | 3326 | 246 | 231 | 15 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 35 | 下学期 | 初中 | 第九中学 | 64 | 3304 | 245 | 243 | 2 | 3 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 36 | 上学期 | 初中 | 第十中学 | 44 | 2239 | 166 | 162 | 4 | 12 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 36 | 下学期 | 初中 | 第十中学 | 51 | 2666 | 197 | 180 | 17 | 19 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 37 | 上学期 | 初中 | 第十二中学 | 45 | 2269 | 168 | 154 | 14 | 19 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 37 | 下学期 | 初中 | 第十二中学 | 45 | 2284 | 169 | 167 | 2 | 10 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 38 | 上学期 | 初中 | 第十八中学 | 42 | 1957 | 145 | 151 | 0 | 7 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 38 | 下学期 | 初中 | 第十八中学 | 41 | 2040 | 151 | 147 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 39 | 上学期 | 小学 | 洞氮小学 | 23 | 1079 | 57 | 52 | 5 | 16 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 39 | 下学期 | 小学 | 洞氮小学 | 24 | 1110 | 60 | 56 | 4 | 19 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 40 | 上学期 | 小学 | 鹰山小学 | 43 | 2041 | 107 | 92 | 15 | 23 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 40 | 下学期 | 小学 | 鹰山小学 | 45 | 2080 | 113 | 97 | 16 | 23 | 16.00 | 0.00 | 16.0 |
| 41 | 上学期 | 初中 | 岳纸学校 | 12 | 490 | 36 | 85 | 8 | 14 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 41 | 下学期 | 初中 | 岳纸学校 | 12 | 521 | 100 |  | 15 | 15 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 41 | 上学期 | 小学 | 岳纸学校 | 22 | 1087 | 57 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 下学期 | 小学 | 岳纸学校 | 23 | 1108 | 58 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 上学期 | 小学 | 洞纺学校 | 29 | 1333 | 70 | 62 | 8 | 15 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 42 | 下学期 | 小学 | 洞纺学校 | 29 | 1272 | 73 | 68 | 5 | 13 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |

## （四）抽查结果

评价组综合考虑资金拨付体量、学校类别、学校重要程度、地理位置等因素选择了以上13所学校（含10所小学，3所中学）作为此次抽查学校，占总学校数量的31%，涉及财政资金627.50万元，占总资金的55%。

临聘老师基本情况如下表3所示：平均月薪控制在2000-3000元之内，但是绝大多数学校临聘老师五险一金及寒暑假工作福利难以保障；临聘老师学历主要为本科，个别老师为大专学历，主要因为该部分老师为具有多年教学经验退休返聘人员；所有临聘老师均具有教师资格证，但是在实际检查中发现存在教资科目与任教科目不符的情况；除东方红小学外，其余学校均任用部分临聘教师担任班主任。

表3：2022年绩效评价13所中小学临聘教师抽查基本情况表

| 序号 | 学校情况 |  | 临聘老师基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学校名称 | 学校类别 | 临聘老师 平均月薪 | 临聘老师学历 |  |  | 具备教师资格证人数占比 | 担任班主任人数占比 |
|  |  |  |  | 大专占比 | 本科占比 | 研究生占比 |  |  |
| 1 | 滨湖小学 | 小学 | 2000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 80.00% |
| 2 | 蔡家小学 | 小学 | 上学期2200 下学期3000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 15.79% |
| 3 | 长动小学 | 小学 | 2800 | 28.57% | 71.43% | 0.00% | 100.00% | 42.86% |
| 4 | 东方红小学 | 小学 | 2300 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 26.79% |
| 5 | 东升小学 | 小学 | 2680 | 5.26% | 94.74% | 2.63% | 100.00% | 0.00% |
| 6 | 枫树小学 | 小学 | 2200 | 41.18% | 58.82% | 0.00% | 100.00% | 64.71% |
| 7 | 花板桥小学 | 小学 | 2400 | 2.38% | 97.62% | 0.00% | 100.00% | 38.10% |
| 8 | 花果畈小学 | 小学 | 3000 | 17.39% | 39.13% | 0.00% | 100.00% | 30.43% |
| 9 | 洛王小学 | 小学 | 2500 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 60.00% |
| 10 | 第九中学 | 中学 | 3864 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 30.00% |
| 11 | 第十中学 | 中学 | 3000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 6.25% |
| 12 | 第十二中学 | 中学 | 2800 | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 100.00% | 30.00% |
| 13 | 鹰山小学 | 小学 | 2500 | 17.39% | 82.61% | 0.00% | 100.00% | 21.74% |

临聘老师产出效益情况如下表4所示：抽查各个学校均认为临聘老师数量满足教学要求，缓解了师资力量不足的问题，同时也符合实际情况所需；各校均对临聘老师进行了考核，考核结果均合格；临聘老师工资均控制在政策范围内且大部分学校按时发放；各校均对临聘老师制定了培训计划，按期进行了职业培训；半数学校对本校临聘老师稳定性保持肯定。

表4：2022年绩效评价13所中小学临聘教师抽查产出效益表

| 序号 | 学校情况 |  | 临聘老师产出 |  |  |  | 临聘老师效益 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学校名称 | 学校类别 | 产出数量 | 产出质量 | 产出成本 | 产出时效 | 社会效益 |  | 可持续性 |  |
|  |  |  | 临聘老师数量是否满足教学需求。 | 临聘老师教学质量和教学秩序是否进行考核，若有，考核结果如何。 | 临聘老师工资是否在政策范围内。 | 是否按政策按时发放临聘老师工资。 | 临聘老师对学生成绩提升情况。 | 临聘老师教研评优评先情况。 | 是否对临聘老师制定培训计划，按期进行职业培训等。 | 临聘老师稳定性及考正式编的优惠政策。 |
| 1 | 滨湖小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 2 | 蔡家小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 否 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 3 | 长动小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 4 | 东方红小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 5 | 东升小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 6 | 枫树小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 7 | 花板桥小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 8 | 花果畈小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 9 | 洛王小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 10 | 第九中学 | 中学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 11 | 第十中学 | 中学 | 否 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 12 | 第十二中学 | 中学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |
| 13 | 鹰山小学 | 小学 | 是 | 是、合格 | 是 | 是 | 有 | 有 | 是 | 无 |

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价方法、指标体系和评分定级

### 1.评价方法

本次绩效评价采用定量评价与定性评价相结合方式，评价方法采用成本效益分析法、比较法和公众评判法等多种方法，方式包括资料研究、座谈交流、实地核查及问卷调查等。

### 2.指标体系

本次绩效评价按照项目支出绩效评价框架设计了指标体系，指标体系分为三级，一级指标4个，二级指标10个，三级指标21个。

### 3.评分定级

本次绩效评价采取评分与评级相结合方式，总分为100分，等级划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为合格，60分以下不合格。

## （二）绩效评价过程

### 1.成立评价组织

本次评价工作分别成立一个评价组和一个专家组，评价组负责具体资料研究和现场调研，以及报告撰写工作，专家组参与指标体系设立以及业务问题提炼和针对性建议指导工作。

### 2.召开项目启动会

根据岳阳楼区财政局对本次绩效评价工作的要求和指导意见，公司召开内部启动会，明确本次绩效评价工作目标、时间安排和评价思路。

### 3.非现场评价

内部启动会召开后，实施以书面审核为主要工作的非现场评价。正式开始非现场评价以前，走访岳阳楼区财政局预算绩效管理部门和业务主管部门，了解客户对本次绩效评价关注重点。拟定资料清单，向岳阳楼区教育局及各所学校发送资料清单，明确资料要求，答复对方疑问，同时收集其绩效自评材料。

根据收集的资料，正式开展非现场评价。根据2022年预算编制和执行数据，分析预算支出执行情况。设计本次绩效评价的指标体系，经专家组讨论通过后实施。设计访谈问题提纲，为现场调研做准备。

### 4.现场调研

评价组带着问题进入现场开展调研工作，全面和重点调研相结合，查阅资料和访谈相结合：

（1）全面了解和分析岳阳楼区教育局2022年上下学期学校代课老师经费编制、支出和绩效实现情况。

（2）根据岳阳楼区教育局临聘老师代课经费的主要特点，重点调研各学校师生的配比问题，代课老师数量的核定以及代课老师在教学过程中发挥的作用等。

（3）针对岳阳楼区财政支付的42所中小学开展满意度问卷、基础数据表全盘调研。

（4）选取13所中小学进行现场走访深度调查。

### 5.内部专家研讨

组织内部专家会议，就非现场评价和现场调研发现的问题，按照重要性和相关性原则，进行重点分析，梳理出的关键问题清单和针对性建议清单。

### 6.形成评价结论

基于前期评价成果，依据评价指标体系，开展赋分评价。对于扣分点在评价组内部先行讨论，然后与专家组进一步研讨，形成最终评价评分结果。

### 7.撰写评价报告

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》中的关于项目支出绩效评价的报告框架以及该项目绩效评价工作情况撰写初稿。初稿撰写完成后，经公司内部三级以及岳阳楼区财政局审核，修改完善后，形成报告征求意见稿，然后将征求意见稿提交给岳阳楼区教育局征求意见，将反馈意见修改完善，形成最终绩效评价报告。

# 四、预算支出主要绩效及评价结论

表4 ：指标得分表

| 一级指标 | 标准值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 13 | 81.25% |
| 过程 | 24 | 20 | 83.33% |
| 产出 | 42 | 41 | 97.62% |
| 效益 | 18 | 15 | 83.33% |
| 合计 | 100 | 89 | 89.00% |

决策方面：学校代课老师经费补贴项目设立规范、依据充分。但是绩效目标编制不够明确，部分指标未将其量化、部分指标设置有误；过程方面：资金到位率100%，实际使用情况较好，但是资金使用不够规范；产出方面：部分老师教资科目与任教科目不相符，存在延迟发放代课老师情况，但整体产出情况偏好；效益方面：代课老师流动性较强，不利于长期可持续发展。依综上所述，2022年岳阳市岳阳楼区教育局代课老师经费绩效评价总得分为89分，评价等级为“ 良 ”。

# 五、预算支出绩效情况

- （一）决策绩效分析

表 5 ：决策指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 决策（立项）依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 1.5 | 1.5 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标编制质量 | 绩效目标合理性 | 2 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |
| 合计 |  |  | 16 | 13 |

绩效目标编制质量方面：部分绩效指标存在错误，如：教学秩序列入生态指标，绩效目标合理性扣1分；项目未将绩效目标细化分解，量化指标过少，绩效指标明确性扣2分。

- （二）过程绩效分析

表 6 ：过程指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 24 | 20 |

资金管理方面：2022年代课老师实际支出1,043.42万元，实际到位资金1,102.50万元，预算执行率为94.64%，预算执行率扣1分；经评价组抽查发现大部分学校存在代课老师专项资金使用不规范的情况，代课老师工资由学校公用经费支出，代课老师专项经费部分用于各类公用开支，资金使用合规性扣3分。

- （三）产出绩效分析

表7 ：产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 代课老师平均工资 | 7 | 7 |
|  |  | 代课老师周满工作量 | 7 | 7 |
|  | 产出质量 | 师生配比改善情况 | 7 | 7 |
|  |  | 代课老师资质水平 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 教学任务完成及时情况 | 7 | 7 |
|  |  | 代课老师工资发放及时性 | 7 | 6 |
| 合计 |  |  | 42 | 41 |

产出质量方面：经抽查发现部分中学存在大专学历代课老师，经了解可知该部分老师为具有多年教学经验退休返聘人员，故该点酌情不扣分。

产出时效方面：经抽查发现极少数学校存在延迟发放代课老师工作的情况，如蔡家小学两到三个月发放一次工资，代课老师工资发放及时性扣1分。

- （四）效益绩效分析

表8 ：效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 代课老师教学水平 | 4 | 4 |
|  | 可持续影响 | 代课老师流动性 | 3 | 2 |
|  |  | 代课老师技能培训 | 3 | 2 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 合计 |  |  | 18 | 15 |

可持续影响方面：根据127份调查问卷结果显示，代课老师平均教龄为7.76年，但是由于部分老师教龄过大造成长尾效应，故以调查结果中位数3年，众数1年和3年为准，教学年龄相对较短，代课老师流动性较大，代课老师流动性扣1分。经抽查，大部分学校均建立并执行了“青蓝工程”在编教师带代课教师师徒结对工作，但根据调查问卷结果，部分老师仍觉得需加强培训，该项工作落实情况不到位。扣1分。

满意度方面：根据问卷调查结果，本次评价共发放了调查问卷127份，收回127份。通过分析和整理，临聘老师对岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目工作的满意度为92.14%。老师对岳阳市岳阳楼区代课教师经费项目表示了认可。同时评价小组注意到：有部分老师对岳阳市岳阳楼区代课教师经费支出工作不满意，如有0.79%的老师对学校代课教师配备数量不满意；有2.36%的老师对学校代课教师基本工资待遇不满意；有2.36%的老师对代课老师经费项目整体不满意。同时，临聘老师对于该项目的呼声主要还有以下两点：1.加强代课老师的培训。2.提高代课老师的基本工资和福利待遇。由于社会公众满意度为92.14%，社会公众或服务对象满意度扣1分。

# 六、主要经验——“青蓝工程”师徒结对工作

岳阳楼区教育局推行“青蓝工程”师徒结对工作，该项工作为在编优秀教师与青年临聘老师组成师徒对子，各校均依据自身实际情况确定指导教师的职责，如东升小学规定师傅需指导徒弟做好教学工作计划、每学期随堂听课并给予指导等，第九中学规定师傅需审阅徒弟教案，指导撰写论文等。“青蓝工程”师徒结对工作是强化青年代课教师培养的一项重要举措，为代课老师们搭建了一个学习、发展的平台。在“师徒结对”的良好契机下，岳阳楼区临聘老师个人素质与业务能力能得到提升。

# 七、存在的问题及原因分析

## （一）绩效意识不足

绩效目标表编制存在不足，一方面绩效指标数量过少，未将绩效目标细化分解，六个指标难以涵盖临聘老师代课经费项目的产出效益，另一方面部分指标出现错误，如将教学秩序列入生态指标。

## （二）资金使用不规范

抽查发现大部分学校均出现临聘老师代课经费未专款专用的情况，如花板桥小学将资金用于支付春秋游、元旦活动开支等，而代课老师的工资由公用经费支出。这主要是因为2022年代课教师经费分上下学期两次进行拨付，且拨付时间点在学期末，各学校学期初的临聘教师工资需先用学校公用经费垫付，待专项经费下达后，用于公用经费支出及后续临聘教师工资，不利于预算的约束性。

## （三）代课老师工资待遇较低，稳定性不高

抽查发现大部分中小学均将临聘老师工资控制在2000-3000元范围之内，部分学校寒暑假不发工资或者发一半工资，部分学校未为临聘老师购买五险，几乎所有学校均未购买公积金，临聘老师的权益难以得到保障。同时根据调查问卷反馈，11.81%的临聘老师对工资待遇表示一般或者不满意。

从实际情况看，临聘教师多为年轻教师，流动意愿强，流动和流失比例显著高于在编教师。对学校来说，这可能导致学校教学活动不稳定，师生之间存在陌生感，影响教学互动，对学生学业发展造成负面影响。也正是由于没有编制制约，临聘教师的流动性意愿更与工资待遇相关，呈现出哪里工资高，就向哪里流动的趋向，而不是考虑哪里能够真正实现教学的价值所在，同时，不稳定的教师队伍，也增加了教师管理的难度。

## （四）城镇化进程中形成的教师区域性超编、缺编问题共存

人口的城镇化，导致学校学龄人口生源急剧增加，城区学校学生人满为患，城郊学校规模逐步缩小。城区学校（如东升小学、东方红小学）学生数扩大、班级数增加，缺少教师编制，师资不能及时补充到位；城郊学校（如蔡家小学、郭镇中学）生源减少，但在编教师数量变化不大，出现超编现象，此类学校虽教师资源较为充裕，但是同样存在部分结构性缺编问题且公用经费少，学校运转困难，为了满足教学需要临聘代课教师仍需要进行财政资金拨付。学生的区域流动使得学生输入学校的教师缺口增加，而学生输出学校，即使教师供给充足、超编，由于编制内教师各校之间的借调存在时间差，导致岳阳楼区各校缺编与超编现象同时存在。

# 八、有关建议

## （一）加强绩效意识培训管理

岳阳楼区教育局应加强绩效意识培训管理，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标设置的精准度、规范性、科学性；强化结果运用，把绩效目标的实现情况作为预算分配的重要参考，为财政预算绩效管理工作实现“全方位、全过程、全覆盖”的总体建设打下基础。

## （二）调整财政资金下发时间

由于学校学期划分春季所属学期为下学期，秋季为上学期，故每年上半年的学生为去年下半年的同一批学生，师生班级数量可稳定预测，故建议教育局将第二年春季经费于上一年年末编制预算提交至财政，财政部门将学校上半年临聘老师代课经费于年初随年初预算一同下发。下半年临聘老师代课经费各学校与教育局应于秋季九月份开学后尽早编制预算提交至财政，财政部门及时下达专项资金，尽量做到临聘老师代课经费专款专用，给予各校充足的发放待遇工资时间。

## （三）完善临聘老师管理规范，提升临聘老师稳定性

精准研制临聘教师聘用的管理办法，明确临聘教师的聘任标准，明确学历和资格证书标准及严格的聘用程序。教资科目须与任教科目相符，尤其是主科更需要注意专业对口。同时代课老师应为具有教师资格证的非编制教师，大部分临聘老师在工作岗位上与带编教师担任了相同的教学任务，但是两者工资待遇有显著区别。目前财政力量有限，应优先保障代课老师的基本福利，如五险一金以及保证寒暑假正常工资发放。最后对于优秀的临聘教师，在考核合格，符合条件，应给予政策倾斜，优先招聘为在编教师。在短期财政无法提供充分支持的情况下应给予临聘老师基本以及长期可预见利益，提升临聘老师稳定性。

## （四）统筹提高教师编制效益

由于临聘教师临时性和流动性强的特点，临聘教师占专任教师的比例必须适当控制，比例过高必定会影响教师队伍的稳定性。所以楼区教育局要统筹使用好教师编制效益，各学校之间采用“动态”编制管理的方式配备教师，实现教师从学校人到系统人的转变，在辖区内实现教师编制的动态使用，切实实现“编随人走”。既要考虑城区学校对教师的大量需求，又要考虑城郊小班教学的实际，使教师在楼区各校有序合理流动，充分满足每所学校的实际教学需要。在同一个学区内的中小学，部分学科教师可以统筹使用，让教师“走校教学”，避免出现一些学科结构性缺编甚至一些学科教师不满工作量的情况。

同时但对专业性很强的专任教师，对编制使用既要做好“瘦身”，也要做好“强身”，需要补的必须补齐，否则会影响教师队伍的稳定性和教学质量。

- 九、其他需要说明的问题

无。

- 附件：

附件一：2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价问卷调查

附件二：2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价指标表

中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年9月

附件一：2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价问卷调查

第1题   基本信息：      [矩阵文本题]

第2题   您对学校代课教师配备数量的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 84 | 66.14% |
| 满意 | 41 | 32.28% |
| 一般 | 1 | 0.79% |
| 不满意 | 1 | 0.79% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第3题   您对学校代课教师招聘条件和过程的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 98 | 77.17% |
| 满意 | 29 | 22.83% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第4题   您对学校考核、监督代课老师工作的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 90 | 70.87% |
| 满意 | 37 | 29.13% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第5题   您对学校代课教师基本工资待遇满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 62 | 48.82% |
| 满意 | 50 | 39.37% |
| 一般 | 12 | 9.45% |
| 不满意 | 3 | 2.36% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第6题   您对学校代课教师日常培训工作满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 84 | 66.14% |
| 满意 | 41 | 32.28% |
| 一般 | 2 | 1.57% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第7题   您对代课老师每周任课课时的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 83 | 65.35% |
| 满意 | 44 | 34.65% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第8题   您对代课教师担任班主任岗位情况的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 80 | 62.99% |
| 满意 | 46 | 36.22% |
| 一般 | 1 | 0.79% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第9题   您对代课老师专业科目与实际教学科目匹配情况的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 91 | 71.65% |
| 满意 | 36 | 28.35% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第10题   您对代课老师整体教学水平的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 87 | 68.5% |
| 满意 | 38 | 29.92% |
| 一般 | 2 | 1.57% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第11题   您对代课老师工作稳定性的满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 68 | 53.54% |
| 满意 | 47 | 37.01% |
| 一般 | 12 | 9.45% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第12题   您对代课老师经费项目整体满意程度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 72 | 56.69% |
| 满意 | 45 | 35.43% |
| 一般 | 7 | 5.51% |
| 不满意 | 3 | 2.36% |
| 本题有效填写人次 | 127 |  |

第13题   您认为学校对代课教师的相关工作还有哪些需要进一步改进的地方      [填空题]

- 选取部分回答如下：

- 希望提高福利待遇

- 加强业务培训增加自身素质

- 工资待遇能高一点，可以参与教师教研项目多一些。

- 希望待遇适当提高，保障代课教师工作稳定

- 通过听课评课帮助代课老师成长起来，设置“优秀代课老师”一奖，鼓励代课老师认真工作。

- 基本工资略低，加三险，最基本的保障

- 寒暑假是否能保障基本工资2.节假日的关怀应有所体现。

- 加强代课教师师德师风及专业培训，促进代课教师尽快适应教学工作岗位，同时想法提升代课教师工作幸福感，创造   条件保持代课教师的稳定。

根据以上可知，代课老师关心的主要方向为两个：提升工资待遇，加强教学工作培训。

附件二：2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价指标表

| 2022年岳阳市岳阳楼区临聘教师代课经费项目绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价对象：岳阳市岳阳楼区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得扣分原因 | 分值 |
| 决策（16分） | 预算支出决策（项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 2.5 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计0.5分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计0.5分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计0.5分；⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 学校代课老师支出项目的立项符合国家法律法规；项目立项与部门履行职责目标一致；项目为民生项目，属于公共财政支持的范畴，符合行业发展规划和政策要求。得2.5分。 | 2.5 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 1.5 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分；②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、班子集体决策，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 该项目设立规范、依据充分。得1.5分。 | 1.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标，计0.5分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计0.5分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计0.5分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 该项目设定了绩效目标，但是部分指标存在错误，如：教学秩序列入生态指标。扣1分。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分；③目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分。否则，酌情扣分。 | 该项目未将绩效目标细化分解，量化指标过少。扣2分。 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证，计0.5分；②预算内容与项目内容匹配，计0.5分；③预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。否则，酌情扣分，无预算超预算该项分数全扣 | 2022年上下学期代课老师经费预算编制均依托实际师生及学校情况，按照分配标准进行编制，具有科学性。得3分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | ①分配办法健全、规范，分配依据充分，计2分，否则酌情扣分；②分配因素选择全面，分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应计2分，如存在分配平均化、一刀切、支持单一等情况，则不计分。否则，酌情扣分。 | 2022年代课老师经费预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。得4分。 | 4 |
| 过程（24分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 根据项目实际到位资金占计划分配资金的比重计算得分（2分*资金到位率） | 2022年代课老师预算资金共计1102.5万元，其中上半年585万元，下半年517.5万元，全年实际到位1102.5万元，资金到位率100%。得2分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（95%以上计6分，每下降5%扣1分） | 2022年代课老师实际支出1043.42万元，实际到位资金1102.5万元，预算执行率为94.64%。扣1分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计2分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计2分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计2分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计2分，1例不符合全扣。 | 经评价组抽查发现大部分学校存在代课老师专项资金使用不规范的情况，代课老师工资由学校公用经费支出，代课老师专项经费部分用于各类公用开支。扣3分。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计1分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，计1分。否则，酌情扣分。 | 被评价单位具有相应管理制度且合法合规。得2分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，计2分，1例偏差扣0.2分；②项目调整及支出调整手续完备，计1.5分，1例不完备扣0.5分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，计1分，每缺少1个扣0.2分；及时归档计0.5分，1个不及时扣0.1分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。否则，酌情扣分。 | 岳阳楼区2022年代课老师经费支出实施符合相关业务管理规定。得6分。 | 6 |
| 产出（42分） |  | 代课老师平均工资 | 7 | 代课老师工资水平反映了财政资金支出情况。 | 评价代课老师工资是否控制在预算资金内，是否高于2022年岳阳楼区最低工资标准1740元。 | 各校代课老师工资发放在规定范围内，符合各校实际情况，得满分，发现一例违规扣一分。 | 经抽查未发现代课老师工资发放金额违规境况，各校代课老师工资基本均位于2000—3000元内。得7分。 | 7 |
|  |  | 代课老师周满工作量 | 7 | 评价是否按规定为代课老师安排合理的工作任务。 | 代课老师周工作量安排应为：主课14课时，副科14～16小时。 | 各校代课老师周工作量安排在规定范围内，符合各校实际情况，得满分，发现一例违规扣一分。 | 经抽查，绝大部分代课老师安排课时符合规定，个别代课老师少于14课时，原因为该老师有其他德育、行政等工作安排，结合实际情况考虑，得7分。 | 7 |
|  | 产出 质量 | 师生配比改善情况 | 7 | 反映聘请的代课老师数量是否缓解了岳阳楼区老师不足问题，以及反映代课老师数量是否超出所需数量。 | 依据师生比与班师比就高得出各个学校所需代课老师数量，评价实际聘请代课老师数量与核定聘请数量。 | 各校实际聘请代课老师数量在核定数量附近，符合各校实际情况，得满分，发现一例违规扣一分。 | 此次财政拨款的42所学校中仅7所学校2022年部分学期实有代课老师数量少于核定临聘老师数量，其余均超核定数量，但综合考虑各校刚性、结构性缺编情况以及各校代课老师超出数量较少，各校聘请代课老师数量符合实际，既有效缓解了岳阳楼区老师不足问题，也将人数控制在一定范围内。得7分。 | 7 |
|  |  | 代课老师资质水平 | 7 | 评价代课老师实际资质水平以及是否与实际工作情况相吻合。 | 代课老师是否有教师资格证，教资科目是否与代课科目相符，中学代课老师要求本科及以上学历。 | 各校代课老师具有教师资格证，与代课科目相符（小学不做要求），中学无大专学历代课老师，得满分，发现一例违规扣1分。 | 经抽查发现部分中学存在大专学历代课老师，经了解可知该部分老师为具有多年教学经验退休返聘人员，故该点酌情不扣分。 | 7 |
|  | 产出 时效 | 教学任务完成及时情况 | 7 | 评价代课老师教学工作是否按照工作计划完成。 | 从各校代课老师教学考核判断教学情况是否按计划完成各阶段教学工作。 | 各校代课老师按照计划完成教学任务，符合实际情况，得满分，发现一例违规扣1分。 | 经抽查，各校代课老师考核结果正常，均按规定完成教学任务，得7分。 | 7 |
|  |  | 代课老师工资发放及时性 | 7 | 评价代课老师工作是否按时发放。 | 各校是否按照合同规定每月按时发放代课老师工资及约定的福利待遇等。 | 各校代课老师按规定发放工作，符合实际情况，得满分，发现一例违规扣1分。 | 经抽查，极少数学校存在延迟发放代课老师工作的情况，如蔡家小学两到三个月发放一次工资，扣1分。 | 6 |
| 效益（18分） | 社会效益 | 代课老师教学水平 | 4 | 评价代课老师的对于维护社会稳定，促进社会和谐发展的推动作用情况。 | 综合评价各校代课老师是否有教学事故、教学考核情况、教研评优评先情况、学生成绩提升情况。 | 各校代课老师无教学事故、教学考核合格、教研成果突出、提升了学生成绩，得满分；发现一例违规扣1分。 | 2022年岳阳楼区代课老师无教学事故、教学考核合格、教研成果突出、切实提升了学生成绩。得4分。 | 4 |
|  | 可持续影响 | 代课老师流动性 | 3 | 代课老师流动性关系到教学质量的结果，稳定的教师团队更有利于教育工作的展开和可持续发展。 | 通过评价临时代课老师教龄来判断代课老师流动性。 | 结合小学学年为六年考虑，代课老师教龄大于六年得满分，小于六年，酌情扣分。 | 根据127份调查问卷结果显示，代课老师平均教龄为7.76年，但是由于部分老师教龄过大造成长尾效应，故以调查结果中位数3年，众数1年和3年为准，教学年龄相对较短，代课老师流动性较大，扣1分。 | 2 |
|  |  | 代课老师技能培训 | 3 | 对代课老师开展技能培训有利于代课老师的职业发展和学校的教学质量提升。 | 各校是否为代课老师制定培训方案以及落实情况。 | 制定培训方案计1分。落实情况良好计2分。 | 经抽查，大部分学校均建立并执行了“青蓝工程”在编教师带代课教师师徒结对工作，但根据调查结果，部分老师仍觉得需加强培训，该项工作落实情况不到位。扣1分。 | 2 |
|  | 满意度 | 社会公众 或服务对 象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ①满意度≥95%的，得8分； ②90%≤满意度＜95%的，得7分； ③85%≤满意度＜90%的，得6分； ④80%≤满意度＜85%的，得5分； ⑤75%≤满意度＜80%的，得4分； ⑥70%≤满意度＜75%的，得3分； ⑦65%≤满意度＜70%的，得2分； ⑧60%≤满意度＜65%的，得1分； ⑨满意度＜60%，得0分。 | 根据问卷调查结果，社会公众满意度为92.14%，扣1分。 | 7 |
| 合计得分：89 |  |  |  |  |  |  |  |  |